ELABORACIÓN DE BOLSA PAPEL PARA EL PAN

1.- Datos Informativos

1.1. Nombre del Proyecto: 	Bolsa de papel

1.2. Responsables: 		Prof. Palomares Carranza, Angela

Prof. Mallqui Francisco, Carmen

Prof. Quispe Chaname, Yoselin

1.3. Instituciones de Apoyo: 	I.E. CEBA N° 1173 Julio C. Tello

1.4. Localización: 		San Juan de Lurigancho

1.5. Fecha de Inicio: 		11 de Marzo 2024

1.6. Fecha de Término: 	27 de Marzo 2024

2.- Fundamentación del proyecto

Debido a la creciente contaminación que está sufriendo nuestro planeta, creemos conveniente reducir el plástico, uno de los mayores contaminantes de la actualidad ya que son miles las toneladas de plástico de diversos tamaños los que contaminan la comida como en este caso específico el pan que diariamente consumimos. Los plásticos que entran en contacto con los alimentos envenenan a los seres humanos ya que existen algunos aditivos tóxicos. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que la disrupción endocrina (uno de los efectos del plástico) es una crisis global y, por lo tanto, un grupo internacional de 10 científicos ha solicitado que los gobiernos declaren el plástico como residuo peligroso. Por lo tanto, creemos conveniente colaborar con nuestro planeta mediante la creación de bolsas de papel y de esta manera ponerle fin a nuestra adicción por el uso indiscriminado de plásticos. La comunidad de San juan de Lurigancho cuenta con pocos carros recolectores de basura los cuales pasan cada dos días recogiendo la basura almacenada en bolsas de plástico. Además, a nivel general, los comerciantes venden sus productos en bolsas de plástico. Conocedores de esta problemática, intentamos darle solución mediante la elaboración de bolsas de papel para disminuir de manera significativa el uso de estos productos de polietileno.

2.1.- Justificación del proyecto

En el mundo actual, la utilización de bolsas se ha convertido en un hecho cotidiano por parte de las personas quienes las utilizan específicamente para todo. Asimismo, estas se reparten indiscriminadamente en todas las tiendas, mercados, supermercados. Por esta razón, la producción de bolsas plásticas es cada vez más grande a nivel nacional y mundial. Lastimosamente, estas bolsas que aparentemente son inofensivas son hechas a base de petróleo, tales como el polietileno y polipropileno, materiales que pueden tardar aproximadamente de 150 a 200 años en desintegrarse. Motivo por el cual los estudiantes del ciclo intermedio del CEBA Julio C. Tello participará en la conservación del medio ambiente elaborando bolsas de papel y que además este proyecto desarrollará habilidades en los estudiantes por el negocio y el trabajo manual.

2.2. Mercado

Articular el proceso educativo con el proceso productivo.

Seleccionar los tipos de papel para el aprovechamiento en la utilización del proyecto.

Organizar adecuadamente a los estudiantes para la realización del proyecto propiciando el interés por la microempresa autogestionaria.

Fortalecer la armonía, el dinamismo y la creatividad de los futuros maestros y por consecuencia de la comunidad para el trabajo productivo en equipo.

Manejar técnicas adecuadas que permitan aplicar la creatividad en la decoración y elaboración de la bolsa de papel.

Fomentar el trabajo colaborativo y el emprendimiento en los docentes.

¿Qué sabemos?

Que el papel se puede reutilizar y es fácil la degradación y se encuentra con facilidad en la localidad a pesar de ser fácil su elaboración las personas no lo toman con responsabilidad el cuidado al medio ambiente.

Que el costo para la elaboración y selección del papel, es mínimo.

Que los estudiantes quieran participar y encontrar programas productivos rentables.

¿Qué motivación?

Necesitamos destacar la importancia de:

Procurar producir un producto de calidad como bolsas de papel para su aprovechamiento en beneficio de la salud de la comunidad.

Aprender a resaltar la creatividad y aplicar los conocimientos teóricos sobre la elección y fabricación de bolsas de papel para distintos usos, para ponerlas en práctica en la I.E CEBA Julio C. Tello de San Juan de Lurigancho, en su casa, con sus alumnos y con la comunidad.

4.- Objetivos

4.1 Objetivo general

Elaborar bolsas de papel para el pan para proteger el medio ambiente.

4.2 Objetivos Específicos

- Concientizar a los estudiantes del EBA intermedio y a la comunidad educativa sobre el uso innecesario de las bolsas de plástico.

- Reducir el consumo de bolsas de plástico por parte de la población educativa.

- Fomentar el uso de las bolsas de papel para comprar el pan y otros artículos

5.- Estructura del proyecto

| ORGANIZACIÓN |  |
| --- | --- |
| Asesor y/o coordinador del proyecto | Mg. Huanca Torres Nelson Smith |
| Docentes encargados del proyecto. | Quispe Chaname, Yoselin Palomares Carranza, Angela Mallqui Francisco, Carmen |
| Equipos de estudiantes. | 27 estudiantes |
| Coordinación para el asesoramiento técnico. |  |

6. Cronograma

| N° | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA EN SEMANA ABRIL- MAYO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3ra | 4ta | 1ra | 2da | 3ra | 4ta |
| 01 | Estudio de la factibilidad del proyecto | x |  |  |  |  |  |
| 02 | Presentación y aprobación del proyecto |  | x |  |  |  |  |
| 03 | Adquisición de materiales |  | x |  |  |  |  |
| 04 | Ejecución de proyecto: Difusión |  |  | x |  |  |  |
| 06 | Elaboración de la bolsa |  |  |  | x |  |  |
| 08 | Plan de venta |  |  |  | x |  |  |
| 09 | Comercialización |  |  |  |  | x |  |
| 10 | Elaboración del informe |  |  |  |  |  | x |
| 11 | Evaluación de las actividades | x | x | x | x | x | x |

7. Materiales y recursos

| MATERIALES Y HERRAMIENTAS |  |
| --- | --- |
| Herramientas para la elaboración de bolsa de papel. | - Cúter o tijera |
| Materiales para la elaboración de bolsa de papel. | - Papel Kraft - Sticker - Silicona líquida - Cordón - Regla - Lápiz - Borrador |
| Materiales de escritorio | - Computadora - Calculadora - USB - Perforador |
| Materiales para el plan de venta | - Cartulinas - Plumones - Silicona líquida - Cinta adhesiva - Lápices - Borrador - Tajador - Tijera |

8. Presupuesto

| Nombre de los materiales | Cantidad | Costo Unit. S/. | Costo Total S/. |
| --- | --- | --- | --- |
| Papel Kraft | - 14 pliegos | 1.00 | 14.00 |
| Materiales | - 14 mt. Cordón | 0.50 | 7.00 |
| Silicona líquida | - 1 frasco mediano | 8.00 | 8.00 |
| TOTAL |  |  | 29.00 |
| 29.00 / 28 bolsas Costo por unidad s/. 1.10 Mano de obra: Costo cero |  |  |  |

9. Financiamiento

Financiamiento del Proyecto

Profesores (3) Estudiantes (27) Autofinanciado Para efectuar el cálculo del precio para la venta al público de la producción y obtener el resultado global de la actividad es recomendable: Cálculo de utilidades: Volumen de la producción: 28 bolsas de papel Costo total de la producción: s/29.00 Costo unitario: s/ 1.10 Precio de venta al público: s/2.00 Utilidad global: s/ 56.00

10.Evaluación

A nivel educativo:

Autoevaluación individual y grupal en relación con el aprendizaje

Observación sobre el desempeño de los estudiantes y docentes en el proyecto.

Informes de avances, logros y dificultades.

Cumplimiento del cronograma de actividades.

A nivel económico:

Rentabilidad del proyecto.

Evaluación global del proyecto.

Cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto